| HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TP HÀ NỘI BAN THƯỜNG VỤ Số: 14/ KH-BTV | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2024 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

Tổ chức Festival “Phụ nữ Thủ đô vì hòa bình, phát triển” năm 2024

--------------

Thực hiện Quyết định số 4028/QĐ-UBND ngày 10/8/2024 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành Đề án “Phát huy vai trò của phụ nữ Thủ đô xây dựng thành phố hòa bình, sáng tạo giai đoạn 2024-2026”; thiết thực chào mừng kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ Việt Nam, 1984 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Ban Thường vụ Hội LHPN Hà Nội xây dựng kế hoạch tổ chức Festival “Phụ nữ Thủ đô vì hòa bình, phát triển” năm 2024, với các nội dung cụ thể sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tuyên truyền, giáo dục, khơi dậy niềm tự hào của cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ Thủ đô về truyền thống của phong trào phụ nữ quốc tế, truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam; truyền thống của Thủ đô ngàn năm văn hiến, anh hùng, Thành phố vì hòa bình; từ đó hăng hái thi đua tham gia thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng, Đại hội phụ nữ các cấp và nhiệm vụ công tác Hội.

2. Chương trình góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, giao lưu, kết nối, hội nhập và phát triển giữa phụ nữ Hà Nội và phụ nữ quốc tế, vì bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ.

3. Công tác tổ chức chương trình đảm bảo chu đáo, hiệu quả, thiết thực, an toàn, tiết kiệm, thu hút được sự tham gia của đông đảo cán bộ, hội viên, phụ nữ và cộng đồng.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian: cả ngày 02/3/2024 (thứ Bảy)

2. Địa điểm: Sân khấu chính tại Cổng Công viên Thống Nhất và không gian tuyến phố đi bộ Hồ Thiền Quang

(đường Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội)

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Trưng bày, giới thiệu quảng bá văn hóa, sản phẩm ẩm thực Hà Nội và các nước

* Thời gian: dự kiến trong 02 ngày (02 và 03/3/2024). Khai mạc từ 06h30 đến 11h00 ngày 02/3/2024

* Địa điểm: khu vực đường Trần Nhân Tông (mặt giáp với cổng Công viên Thống Nhất)

* Nội dung: trưng bày, giới thiệu, quảng bá văn hóa, sản phẩm, ẩm thực truyền thống Hà Nội và các nước (dự kiến 20 - 30 gian)

2. Giải đi bộ “Phụ nữ Thủ đô khỏe - đẹp lần thứ I” năm 2024

Chương trình phối hợp với Ủy ban hòa bình Hà Nội hướng tới kỷ niệm 25 năm ngày Hà Nội được UNESCO vinh danh “Thành phố vì hòa bình”.

* Thời gian: từ 06h30 đến 08h00 ngày 02/3/2024 (thứ Bảy)

* Địa điểm: Xuất phát từ khu vực sân khấu chính trước Cổng Công viên Thống Nhất tại không gian tuyến phố đi bộ Hồ Thiền Quang

* Số lượng: dự kiến khoảng 500 người tham gia

* Thành phần:

- Đại biểu lãnh đạo Trung ương Hội LHPN Việt Nam; Cục Thể dục thể thao,  Vụ Bình đẳng giới Bộ Văn hóa-Thể thao và du lịch; Lãnh đạo UBND Thành phố, các ban Đảng Thành ủy; Sở Văn hóa và Thể thao; Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố; các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố; Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố.

- Các nữ đại sứ, đại diện Đại sứ quán và phu nhân các Đại sứ tại Hà Nội; Các Hội hữu nghị trực thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hà Nội, Ủy ban Hòa bình Thành phố.

- Cán bộ, hội viên phụ nữ và Nhân dân tham gia hoạt động đi bộ

* Chương trình:

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

- Mời lãnh đạo Thành phố phát biểu chào mừng và phát động hoạt động đi bộ

- Tổ chức Giải đi bộ “Phụ nữ Thủ đô khỏe - đẹp” (đi bộ 1 vòng Hồ Thiền Quang)

3. Khai mạc Festival “Phụ nữ Thủ đô vì hòa bình, phát triển” và Liên hoan “Vũ điệu hòa bình - hữu nghị” năm 2024

* Thời gian: 08h00 ngày 02/3/2024 (thứ Bảy)

* Địa điểm: Sân khấu chính tại Cổng Công viên Thống Nhất

(đường Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội)

* Số lượng: khoảng 1.000 người

* Thành phần tham dự:

- Lãnh đạo Trung ương Hội LHPN Việt Nam, các ban Trung ương Hội LHPN Việt Nam; Cục Thể dục thể thao,  Vụ Bình đẳng giới Bộ Văn hóa-Thể thao và du lịch; Lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thành phố, các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố; thành viên Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ thành phố; Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và thành phố Hà Nội; Hiệp hội nữ doanh nghiệp nhỏ và vừa Thành phố; Hội nữ doanh nhân thành phố Hà Nội;

- Lãnh đạo các quận, huyện, thị uỷ;

- Các nữ đại sứ, đại diện Đại sứ quán và phu nhân các Đại sứ tại Hà Nội; Các Hội hữu nghị trực thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hà Nội, Ủy ban Hòa bình Thành phố.

- Đại diện các đơn vị tham gia trưng bày giới thiệu sản phẩm;

- Cán bộ chuyên trách Hội LHPN thành, quận, huyện, thị xã và các đơn vị trực thuộc, các tổ chức thành viên.

- Thành viên các Câu lạc bộ/đội/nhóm tham gia Liên hoan “Vũ điệu hòa bình - hữu nghị” 2024

- Cán bộ, hội viên phụ nữ và Nhân dân tham gia hoạt động đi bộ

- Phóng viên các báo, đài truyền hình.

* Chương trình:

- Đại biểu thăm quan các gian trưng bày, quảng bá văn hóa, sản phẩm, ẩm thực truyền thống của Hà Nội và các nước

- Văn nghệ chào mừng

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

- Phát biểu khai mạc của Thường trực Hội LHPN Hà Nội

- Tặng giấy chứng nhận cho các đơn vị tham gia Festival

- Liên hoan Vũ điệu hòa bình - hữu nghị 2024 (mời 10 đơn vị đăng ký tham gia các tiết mục văn hóa văn nghệ truyền thống của Việt Nam và các nước trên thế giới)

IV. KINH PHÍ TỔ CHỨC

Nguồn kinh phí theo Đề án “Phát huy vai trò của phụ nữ Thủ đô xây dựng thành phố hòa bình, sáng tạo giai đoạn 2024-2026”; kinh phí từ các quận, huyện, thị xã và các nguồn xã hội hóa (nếu có)

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội

1.1. Giao Ban Tuyên giáo Hội LHPN Hà Nội:

Chủ trì tham mưu cho Ban Thường vụ Hội LHPN Hà Nội triển khai thực hiện Kế hoạch, phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động tại chương trình, bao gồm:

- Phân công chuẩn bị, xây dựng kịch bản, mời MC và chương trình văn nghệ chào mừng;

- Tham mưu tổng thể phương án thiết kế sân khấu, hệ thống trang trí trực quan xung quanh khu vực sân khấu, giấy chứng nhận tặng các đơn vị tham gia chương trình;

- Tham mưu bài phát biểu của lãnh đạo Hội LHPN thành phố Khai mạc chương trình;

- Huy động lực lượng hội viên tham dự chương trình Khai mạc;

- Tham mưu hoạt động Liên hoan Vũ điệu hoà bình - hữu nghị 2024; đầu mối phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hà Nội tổ chức các hoạt động.

- Xây dựng dự toán kinh phí, phối hợp với Văn phòng thực hiện quy trình đấu thầu tổ chức sự kiện theo quy định.

- Bố trí kíp quay, ghi hình sự kiện; công tác tuyên truyền trên báo chí và website, fanpage của Hội.

1.2. Trung tâm Hỗ trợ phát triển phụ nữ Hà Nội

Chủ trì tham mưu nội dung trưng bày, giới thiệu văn hóa, sản phẩm, ẩm thực truyền thống Hà Nội và các nước; phương án bố trí các gian; maket trang trí tổng thể khu vực trưng bày.

1.3. Văn phòng Hội LHPN Hà Nội

- Tham mưu in ấn và phát hành giấy mời, các tài liệu gửi đại biểu dự chương trình;

- Chuẩn bị kinh phí và các điều kiện cơ sở vật chất tổ chức hoạt động tại chương trình; thanh quyết toán kinh phí tổ chức hoạt động.

- Phối hợp theo dõi nguồn kinh phí ủng hộ phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn qua ứng dụng (nếu có).

- Tham mưu phân công phục vụ chương trình.

1.4. Báo Phụ nữ Thủ đô:

- Tham mưu Giải đi bộ “Phụ nữ Thủ đô khỏe - đẹp lần thứ I” năm 2024; xây dựng Điều lệ giải, phối hợp với đơn vị đối tác xây dựng ứng dụng ủng hộ phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao hoàn thiện thủ tục cấp phép của giải đi bộ.

- Khai thác nguồn lực xã hội hóa hỗ trợ công tác tổ chức chương trình.

- Tuyên truyền về các hoạt động trong khuôn khổ chương trình trên các ấn phẩm của Báo Phụ nữ Thủ đô.

1.5. Các ban, đơn vị khác của Thành hội: thực hiện nhiệm vụ theo phân công.

1.6. Hội LHPN các quận, huyện, thị xã:

- Chủ động báo cáo Đảng ủy – UBND quận, huyện, thị xã quan tâm, hỗ trợ hoạt động trưng bày, quảng bá ẩm thực truyền thống địa phương trong 2 ngày (theo mẫu gửi kèm) và Liên hoan “Vũ điệu hoà bình - hữu nghị” năm 2024; đăng ký gửi về Hội LHPN Hà Nội qua Ban Tuyên giáo (gmail: bantuyengiaopnhn@gmail.com) trước ngày 06/02/2024.

- Mời hội viên, phụ nữ tham gia các hoạt động trong khuôn khổ chương trình.

2. Trân trọng đề nghị các sở, ngành phối hợp, hỗ trợ Hội LHPN Hà Nội tổ chức chương trình

2.1. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội:

- Mời các sứ quán tham gia trưng bày, giới thiệu ẩm thực các nước (dự kiến 10 gian)

- Mời các sứ quán và các tổ chức trực thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tham gia Liên hoan Vũ điệu hoà bình - hữu nghị 2024 (dự kiến 5 tiết mục)

- Mời đại diện các Đại sứ quán, nữ đại sứ, phu nhân các đại sứ, các Hội hữu nghị tham dự hoạt động đi bộ và chương trình Khai mạc.

- Phối hợp hỗ trợ dịch lời dẫn chương trình sang tiếng Anh.

2.2. Ủy ban Hòa bình Thành phố

Phối hợp với Hội LHPN Hà Nội tổ chức Giải đi bộ “Phụ nữ Thủ đô khỏe - đẹp lần thứ I” năm 2024

2.3. Sở Văn hóa & Thể thao Thành phố

Phối hợp với Hội LHPN Hà Nội tổ chức Giải đi bộ “Phụ nữ Thủ đô khỏe - đẹp lần thứ I” năm 2024; cấp phép Giải đi bộ và phân công phòng/đơn vị chức năng trực thuộc điều hành về công tác chuyên môn.

2.4. Công an Thành phố: Phối hợp, hỗ trợ Hội LHPN Hà Nội phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phương án cấm đường (từ 06h00 đến 08h00 khu vực xung quanh Hồ Thiền Quang - đảm bảo hoạt động đi bộ; từ 06h00 đến 10h00 khu vực trước Cổng Công viên Thống Nhất); công tác phòng cháy, chữa cháy trong quá trình diễn ra các nội dung chương trình.

2.5. UBND các quận, huyện, thị xã: quan tâm, chỉ đạo hỗ trợ để Hội LHPN các quận, huyện, thị xã tham gia các hoạt động tại Festival “Phụ nữ Thủ đô vì hòa bình, phát triển” năm 2024.

2.6. UBND Quận Hai Bà Trưng: phối hợp, hỗ trợ, chỉ đạo các bộ phận chức năng đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, vị trí đỗ xe cho đại biểu tham gia chương trình; Chỉ đạo Công ty Điện lực Hai Bà Trưng cung cấp, phục vụ nhu cầu  sử dụng điện tại khu vực sân khấu, khu vực các gian hàng trong các ngày diễn ra chương trình.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Festival “Phụ nữ Thủ đô vì hòa bình, phát triển” năm 2024, Ban Thường vụ Hội LHPN Hà Nội đề nghị các ban, đơn vị có liên quan quan tâm, triển khai thực hiện, đảm bảo mục đích, yêu cầu đề ra. Trân trọng đề nghị các sở, ban, ngành có liên quan phối hợp, triển khai thực hiện để chưng trình tổ chức thành công.

Mọi thông tin chi tiết, liên hệ đồng chí Hoàng Thu Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Hội LHPN Hà Nội, số điện thoại: 0936.187.345./.

Nơi nhận: - ĐCT Hội LHPN VN; LHCTCHN VN; - Thường trực Thành ủy HN; - Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Thành ủy; - Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hà Nội; - Ủy ban Hòa bình Hà Nội; - Hiệp hội nữ doanh nhân Hà Nội; - Thường trực, Thường vụ Hội LHPN Hà Nội; - UBND các quận, huyện, thị xã; - Hội LHPN các Q, H, TX và đơn vị trực thuộc; - Lưu VP, TG. TM. BAN THƯỜNG VỤ CHỦ TỊCH Lê Kim Anh

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TP HÀ NỘI

Hà Nội, ngày     tháng 02 năm 2024

BIỂU ĐĂNG KÝ THAM GIA HOẠT ĐỘNG TẠI FESTIVAL

“Phụ nữ Thủ đô vì hòa bình, phát triển” năm 2024

| TT | Nội dung | Đơn vị | Số điện thoại | Tên trán gian hàng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GIAN HÀNG TRƯNG BÀY, GIỚI THIỆU ẨM THỰC |
|  | Sản phẩm Cốm Làng Vòng | Hội LHPN phường …. |  |  |  |
|  | LIÊN HOAN VŨ ĐIỆU HÒA BÌNH – HỮU NGHỊ NĂM 2024 |
|  | Tiết mục …. | CLB………… |  |  |  |