|  |  |
| --- | --- |
| HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TP HÀ NỘI**BAN THƯỜNG VỤ**Số: 04/KH-BTV | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc***Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2024* |

**KẾ HOẠCH**

**Tổ chức các hoạt động thực hiện**

**Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2024**

Thực hiện Kế hoạch số 967/KHPH-HLHPN-BTLBP ngày 28/12/2020; Công văn số 2155/HLHPN-BTLBP ngày 14/7/2023 giữa Trung ương Hội LHPN Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về tổ chức Chương trình và điều chỉnh nội dung trong phân công hỗ trợ “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2021-2025; Chương trình phối hợp hoạt động số 06/CTrPH/HLHPNHN-BĐBPKT ngày 10/03/2023 giữa Hội LHPN Hà Nội và Bộ đội biên phòng tỉnh Kon Tum giai đoạn 2023 - 2027; nhiệm vụ công tác Hội năm 2024, Ban Thường vụ Hội LHPN Hà Nội xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2024 như sau:

**I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**

1. Phát huy tinh thần tương thân tương ái, huy động nguồn lực của các cấp Hội Phụ nữ Hà Nội nhằm hỗ trợ, giúp đỡ phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại các xã vùng biên giới, góp phần phát triển kinh tế, giảm nghèo, rút ngắn khoảng cách chênh lệch giữa miền núi và miền xuôi, giữa vùng biên cương và đồng bằng, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác an sinh xã hội; bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

2. Quá trình triển khai Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. Trên cơ sở đề xuất, nhu cầu thực tế của các xã biên giới và khả năng của các cấp Hội phụ nữ Hà Nội, tổ chức các hoạt động đồng hành hỗ trợ cụ thể, thiết thực.

**II. NỘI DUNG**

**1. Công tác tuyên truyền trên hệ thống Hội**

- Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng kết quả thực hiện Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” trên Website, Fanpage của Hội LHPN Hà Nội, Báo Phụ nữ Thủ đô và các cơ quan báo chí của Trung ương, Thành phố và các kênh truyền thông của các cấp Hội; lồng ghép trong các hoạt động Hội tại cơ sở, câu lạc bộ Doanh nhân nữ Hà Nội để tạo sự lan tỏa về Chương trình.

- Tuyên truyền đến cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân về tinh thần tự hào dân tộc, truyền thống đoàn kết, yêu nước, về bảo vệ chủ quyền biên giới, lãnh thổ, biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

- Truyền thông về mục đích, ý nghĩa của Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” thông qua các kênh báo chí, mạng xã hội nhằm lan tỏa tính nhân văn tích cực của chương trình, tiếp thêm động lực để phụ nữ vùng biên giới có thêm ý chí, nghị lực vươn lên xoá đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế, góp phần bảo vệ vững chắc vùng biên giới của Tổ quốc.

**2. Huy động nguồn lực:**

Vận động, huy động nguồn lực từ cán bộ, hội viên phụ nữ, tổ chức Hội các cấp; từ các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân để triển khai thực hiện các hoạt động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Hội trong quá trình thực hiện Kế hoạch.

**III. ĐỐI TƯỢNG, ĐỊA BÀN**

**1. Đối tượng hỗ trợ đồng hành**: Hội Liên hiệp phụ nữ cơ sở, hội viên, phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

**2. Địa bàn**: 05 xã biên giới thuộc 3 tỉnh Nghệ An, Điện Biên, Kon Tum

- Tỉnh Nghệ An (02 xã): xã Nậm Cắn và Na Loi, huyện Kỳ Sơn.

- Tỉnh Điện Biên (01 xã): xã Leng Su Sìn, huyện Mường Nhé.

- Tỉnh Kon Tum (02 xã): xã Mô Rai, huyện Sa Thầy và xã Đăk Plô, huyện Đăk Glei.

**IV. NỘI DUNG THỰC HIỆN**

**1. Thực hiện Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”**

***1.1. Tại Hội LHPN xã Nậm Cắn, xã Na Loi, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An***

- Trao kinh phí hỗ trợ xây, sửa 01 Mái ấm tình thương tại xã Nậm Cắn, trị giá 50.000.000 đồng

- Hỗ trợ vốn sinh kế cho phụ nữ khó khăn xã Na Loi (nuôi bò sinh sản), trị giá 50.000.000 đồng.

 - Thăm, tặng quà phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại 2 xã đồng hành; trên cơ sở thực tế của nguồn lực huy động có thể hỗ trợ sửa chữa 01 điểm trường.

***1.2. Tại Hội LHPN xã Leng Su Sìn, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên***

- Địa bàn đồng hành: Căn cứ Công văn số 2155/HLHPN-BTLBP ngày 14/7/2023 giữa Trung ương Hội LHPN Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về việc điều chỉnh nội dung trong phân công hỗ trợ Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2021-2025, xã Sín Thầu đã đạt chuẩn Nông thôn mới nên Hội LHPN Hà Nội sẽ dừng đồng hành với xã Sín Thầu từ năm 2024 và tiếp tục đồng hành cùng xã Leng Su Sìn.

- Nội dung hỗ trợ:

+ Trao kinh phí hỗ trợ xây, sửa 01 Mái ấm tình thương tại xã Leng Su Sìn, trị giá 50.000.000 đồng.

+ Hỗ trợ vốn sinh kế cho phụ nữ khó khăn xã Leng Su Sìn, trị giá 50.000.000 đồng.

+ Phối hợp cùng Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Điện Biên, Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức chương trình Tết ấm biên cương, tặng quà cho phụ nữ, trẻ em khó khăn xã Leng Su Sìn và Sín Thầu.

+ Tổ chức Đoàn công tác thực hiện hoạt động giáo dục truyền thống tại tỉnh Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

***1.3. Tại Hội LHPN xã Mô Rai, huyện Sa Thầy và xã Đăk Plô, huyện Đăk Glei, tỉnh KonTum***

- Trao kinh phí hỗ trợ xây, sửa 1 Mái ấm tình thương tại xã Mô Rai, trị giá 50.000.000 đồng.

- Hỗ trợ vốn sinh kế cho phụ nữ khó khăn xã Đăk Plô (trồng sâm dây), trị giá 50.000.000 đồng.

- Trao kinh phí đỡ đầu 10 học sinh nghèo vượt khó trong chương trình “Nâng bước em đến trường”, trị giá 60.000.000 (500.000 đồng/tháng/cháu).

- Tặng 50 suất quà cho Chương trình “Tết ấm biên cương”.

Căn cứ theo nhu cầu thực tế của 05 xã, Hội LHPN Hà Nội có thể hỗ trợ chuyển giao tài liệu, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động của Hội như: Kinh nghiệm xây dựng tổ chức Hội; hỗ trợ các mô hình phát triển kinh tế; cách thức sử dụng, quản lý các nguồn vốn ủy thác và các nguồn vốn khác; Hỗ trợ, hướng dẫn hội viên phụ nữ sản xuất, kinh doanh, kết nối tiêu thụ sản phẩm… Ngoài các nội dung trên, trên cơ sở nguồn lực vận động từ các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, Hội LHPN Hà Nội sẽ trao đổi, thống nhất với địa phương để có cách thức hỗ trợ phù hợp.

**2. Thực hiện công tác hậu phương quân đội**

Tổ chức thăm hỏi, tặng quà các đơn vị quân đội, cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại các đồn, chốt vùng biên giới.

**IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

**1. Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội**

- Triển khai Kế hoạch tổ chức thực hiện Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2024.

- Phân công Ban Gia đình - xã hội là đầu mối tham mưu trong triển khai thực hiện Kế hoạch; vận động, khai thác các nguồn lực thực hiện Chương trình.

- Phối hợp chặt chẽ với Hội LHPN, Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An, Điện Biên, Kon Tum để triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo hoạt động hỗ trợ phụ nữ, trẻ em tại 05 xã đạt kết quả tốt nhất. Thực hiện việc thông tin báo cáo theo yêu cầu của Hội LHPN Việt Nam và kết quả thực hiện trong báo cáo công tác Hội định kỳ 6 tháng, 1 năm.

1. **Đề nghị Hội LHPN các tỉnh Nghệ An, Điện Biên, Kon Tum**

- Phối hợp với Hội LHPN Hà Nội tổ chức có hiệu quả chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” và các hoạt động hỗ trợ theo Kế hoạch.

- Chỉ đạo, có biện pháp hướng dẫn Hội LHPN huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An; huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên; huyện Sa Thầy, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum và 05 xã: Nậm Cắn, Na Loi, Leng Su Sìn, Mô Rai, Đăk Plô sử dụng có hiệu quả nguồn lực hỗ trợ, khai thác các nguồn lực tại địa phương để phát huy sức mạnh tổng thể đối với các hoạt động được hỗ trợ.

- Phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh xây dựng kế hoạch tiếp nhận và hỗ trợ Hội LHPN Hà Nội triển khai thực hiện Chương trình; Chủ động rà soát, điều chỉnh, đề xuất nội dung chương trình hỗ trợ cho phù hợp với nhu cầu của hội viên phụ nữ và tình hình thực tế tại địa phương. Giám sát hiệu quả việc thực hiện Chương trình.

**3. Đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng các tỉnh Nghệ An, Điện Biên, Kon Tum**

Phối hợp với Hội LHPN Hà Nội và Hội LHPN các tỉnh Nghệ An, Điện Biên, Kon Tum tổ chức triển khai có hiệu quả các hoạt động Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2024. Phối hợp với Hội LHPN tỉnh giám sát việc triển khai, thực hiện sử dụng nguồn hỗ trợ Chương trình trên địa bàn để mang lại hiệu quả thiết thực cho các hộ gia đình được thụ hưởng.

**4. Hội LHPN các quận, huyện, thị xã và đơn vị trực thuộc**

- Đa dạng các hình thức truyền thông sâu rộng về nội dung, hoạt động Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” trên hệ thống thông tin địa phương, trong các hoạt động Hội đến đông đảo các tầng lớp phụ nữ và nhân dân nhằm tạo sự lan toả của Chương trình.

- Khai thác các nguồn lực xã hội để hỗ trợ, giúp đỡ 05 xã đồng hành.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***- Đoàn Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam;- VP, Ban Dân tộc-Tôn giáo Hội LHPN Việt Nam;- Ban Thường vụ, các ban, đơn vị trực thuộc Hội LHPN Hà Nội;- Hội LHPN tỉnh Nghệ An, Điện Biên, Kon Tum;- BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An, Điện Biên, Kon Tum;- Hội LHPN quận, huyện, thị xã, đơn vị trực thuộc;- Lưu: VT, GĐXH. | **TM. BAN THƯỜNG VỤ****CHỦ TỊCH****Lê Kim Anh** |